# Vedlegg 4 – Handlingsplan helhetlig ROS 2022

Tabell: Tiltak handlingsplan helhetlig ROS 2022

Skjematisk oversikt over tiltak i prioritert rekkefølge. Hendelsene er kun angitt med nummer. Oversikt over hendelsene står i vedlegg 2 til denne planen. Flere av tiltakene har risikoreduserende effekt på flere hendelser. Dersom en av hendelsene er vurdert til høy risiko, vil tiltaket få høy prioritet.

| **Tiltak i prioritert rekkefølge** | **Prioritet** | **Treffer følgende hendelser** | **Ansvarlig** | **Tid for gjennom-føring** | **Kostnad drift (etablering)-tusen kroner** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revidere beredskapsplaner (21) | Høy | Alle | Alle kommunal-områder | 2022 | 0 |
| Øvelsesplaner (22) | Høy | Alle | Alle kommunal-områder | 2022 | 0 |
| Lokasjonsbasert innbyggervarsling (5) | Høy | 2, 3, 5, 18, 19, 22, 23 | Samfunnssikkerhet og beredskap | 2023 | 300(150) |
| Plan for kommunikasjon ved bortfall av strøm og EKOM (12) | Høy | 14,15 | Samfunnssikkerhet og beredskap | 2022 | 0 |
| Utrede muligheter for å skaffe mat og medisiner ved bortfall av strøm og EKOM (13) | Høy | 14,15 | Samfunnssikkerhet og beredskap, Næring | 2023 | 0 |
| Plan for manuelle nød-rutiner ved bortfall av EKOM og digitale hendelser (15) | Høy | 14,15 | Alle kommunal-områder | 2022 | 0 |
| Være en pådriver slik at samfunnsaktører lager beredskapsplaner (1) | Høy | 5,2 | KLG | 2024 | 0 |
| Talevarslingsanlegg i kommunale bygg – forprosjekt (3) | Høy | 5 | Kommunalområdet MP og KBU | 2023 | (200) |
| Skallmerking kommunale bygg (4) | Høy | 5 | Kommunalområdet MP | 2023 | (500) |
| Evakueringsplaner kommunale enheter (2) | Høy | 2, 3, 21 | Kommunalområdene HSO og KBU | 2022 | 0 |
| Evaluere kommunens håndtering av pandemien (11) | Høy | 12 | KLG | 2022 | (100) |
| Krisehåndteringsverktøyet CIM offline (14) | Høy | 15 | Samfunnssikkerhet og beredskap | 2023 | 15(50) |
| Verktøy for kartlegging av risiko løsmasseskred (18) | Høy | 18 | Kommunalområde MP | 2023 | (300) |
| Beredskapsanalyse og tiltakskort akutt forurensning (20) | Høy | 23 | Kommunalområde MP | 2022 | 0 |
| Utarbeide overvannsveileder (6) | Middels | 7 | Kommunalområde MP | 2023 | 0 |
| Vurdere kommunens egne vannkilder (8) | Middels | 10 | Kommunalområde MP | 2023 | 0 |
| Revidere beredskapsplan for nødvann (9) | Middels | 10 | Kommunalområde MP | 2022 | 0 |
| Plan for tilsyn og beredskap avløpsledninger (10) | Middels | 11 | Kommunalområde MP | 2023 | 0 |
| Segmentering av digitale nettverk og servere (16) | Middels | 16 | Kommunalområdet HRU | 2022 | 0 |
| Evaluere erfaringen etter prosjekt Evakuerte fra Afghanistan (17) | Middels | 17 | Kommunalområdet ØA | 2022 | (50) |
| Lokal forskrift brannforebygging i tett trehusbebyggelse (19) | Middels | 20 | Kommunalområde MP | 2023 | 0 |
| Følge opp råd fra stormfloutredningen (7) | Lav | 8 | Kommunalområde MP | 2023 | 0 |